*Приложение № 1 к приказу № 9/1 от 07.02.2022*

Муниципальное образование «Зеленоградский городской округ»

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение**

**основная общеобразовательная школа п.Грачевка**

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮДиректор МАОУ ООШ п. Грачевка\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М. Н. Коноваленко приказ № 9/1 от 07.02.2022г. |
|  |

238554,

Калининградская область,

Зеленоградский район,

п. Грачевка, ул.Школьная,1а

тел.(факс) 4-76-35;

grachevka.07@mail.ru

**Дорожная карта мероприятий по введению обновленного ФГОС НОО,
ФГОС ООО на 2022–2027 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/ п** | **Мероприятия** | **Срокиисполнения** | **Результат** |
| **1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новымФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 1  | Создание рабочейгруппы по обеспечению переходана новые ФГОС НОО иФГОС ООО | Январь 2022  | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ОООРабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО.Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО |
| 2  | Проведениеобщешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов | май2022года | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов |
| 3  | Проведение классныхродительских собранийв 1-ом классе, посвященных обучению по новым ФГОС НОО | Июль-август 2022 года | Протоколы классных родительских собраний в 1-ом классе, посвященных обучению по новым ФГОС НОО |
| 4  | Проведение классныхродительских собранийв 5-ом классе,посвященных переходуна новые ФГОС ООО | Май,ежегодно,2022–2024годы | Протоколы классных родительскихсобраний в 5-ом классе, посвященныхпереходу на новые ФГОС ООО |
| 5  | Проведение просветительскихмероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательнойорганизации и родителейобучающихся | Ежегодно, в течениеучебного года всоответствии с планом-графиком | Аналитические отчеты замдиректора поУВР о проведенных просветительских мероприятияхПакет информационно-методических материаловРазделы на сайте ОО |
| 6  | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализацииобразовательных программ НОО и ООО в соответствии стребованиями новых ФГОС НОО и ООО | Январь-февраль 2022  | Аналитическая записка об оценкеусловий образовательной организации сучетом требований новых ФГОС НОО и ООО |
| 7  | Анализ соответствия материально-технической базы образовательнойорганизации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным ипротивопожарным нормам, нормам охраны труда | Ноябрь 2021 –июнь 2022года | Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО |
| 8  | Комплектованиебиблиотеки УМК повсем предметам учебных планов для реализации новыхФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральнымперечнем учебников | Ежегодно до 1сентября2022–2027 годов | Наличие утвержденного и обоснованногосписка учебников для реализации новыхФГОС НОО и ООО.Формирование ежегодной заявки наобеспечение образовательнойорганизации учебниками в соответствии сФедеральным перечнем учебников |
| 9  | Разработка иреализация системымониторинга образовательныхпотребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектированияучебных планов НОО и ООО в части, формируемойучастниками образовательныхотношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО | Октябрь 2021– август 2022 года | Аналитические справки замдиректора поУВР. |
| 10  | Разработка иреализация моделейсетевого взаимодействияобразовательнойорганизации и учрежденийдополнительного образования детей, учреждений культурыи спорта, средних специальных учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающихреализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новыеФГОС НОО и ООО | Октябрь 2021– август2022 года | Модели сетевого взаимодействияДоговоры о сетевом взаимодействии |
| 11  | Обеспечение координации сетевого взаимодействияучастников образовательныхотношений по реализации ООП НОО и ООО в рамкахперехода на новые ФГОС НОО и ООО | В течениевсего периодас 2021–2027 годов | Пакет документов по сетевомувзаимодействию |
| 12  | Привлечение органовуправления образованием кпроектированию основнойобразовательной программы начального и основного общего образования | Посогласованию | Протоколы заседаний |
| **2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОСНОО и ФГОС ООО** |
| 13  | Формирование банка данных нормативно правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней,обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОСООО | В течениевсего периода | Банк данных нормативно-правовыхдокументов федерального,регионального, муниципального уровней,обеспечивающих реализацию ФГОСНОО и ФГОС ООО |
| 14 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующихвведение ФГОС ООО | В течениевсего периода | Листы ознакомления с документамифедерального, регионального уровня,регламентирующими введение ФГОСООО |
| 15  | Внесение изменений в программу развития образовательной организации | Сентябрь2021 года | Приказ о внесении изменений впрограмму развития образовательнойорганизации |
| 16 | Внесение изменений идополнений в Уставобразовательной организации (при необходимости) | До 01.09.2022  | Устав образовательной организации |
| 17 | Разработка приказов,локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО | Сентябрь2021 – январь2022 года | Приказы, локальные акты,регламентирующие переход на новыеФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 18  | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации | До 01.09.2022  | Должностныеинструкции |
| 19  | Разработка на основепримерной основнойобразовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательнойработы, программы формирования УУД, всоответствии с требованиями новых ФГОС НОО | До 30.05.2022  | Протоколы заседаний рабочей группы поразработке основной образовательной программы НОО.Основная образовательная программаНОО, в том числе рабочая программавоспитания, календарный планвоспитательной работы, программаформирования УУД |
| 20  | Разработка на основепримерной основнойобразовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в томчисле рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательнойработы, программыформирования УУД,программы коррекционнойработы, в соответствиис требованиями новыхФГОС ООО | До 30.05.2022  | Протоколы заседаний рабочей группы поразработке основной образовательнойпрограммы ООО.Основная образовательная программаООО, в том числе рабочая программавоспитания, календарный планвоспитательной работы,программа формирования УУД,программа коррекционной работы |
| 21  | Утверждение основныхобразовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседаниипедагогического совета | До 01.09.2022  | Протокол заседанияпедагогического совета.Приказ об утверждении образовательныхпрограмм НОО и ООО, в том числерабочей программы воспитания,календарных планов воспитательнойработы, программ формированияУУД, программы коррекционной работыООО |
| 22  | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-ого и 5-ого классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022-2023 учебный год | До 30 мая2022 года | Учебный план НОО.Учебный план ООО.План внеурочной деятельности НОО.План внеурочной деятельности ООО |
| 23 | Разработка учебныхпланов, планов внеурочной деятельности для 1–2-х и 5–6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023-2024учебный год | До 30 мая2023 года | Учебный план НОО.Учебный план ООО.План внеурочной деятельности НОО.План внеурочной деятельности ООО |
| 24  | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–3-х и 5–7х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024-2025 учебный год | До 30 мая2024 года | Учебный план НОО.Учебный план ООО.План внеурочной деятельности НОО.План внеурочной деятельности ООО |
| 25  | Разработка учебныхпланов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–8-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2025-2026 учебный год | До 30 мая2025 года | Учебный план НОО.Учебный план ООО.План внеурочной деятельности НОО.План внеурочной деятельности ООО |
| 26  | Разработка учебногоплана, плана внеурочнойдеятельности для 5–9-хклассов по новому ФГОС ООО на 2026/27 учебный год | До 30 мая2026 года | Учебный план ООО.План внеурочной деятельности ООО |
| 27  | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-ого и 5-ого классов на 2022-2023 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа2022 года | Рабочие программы педагогов поучебным предметам, учебным курсам (втом числе и внеурочной деятельности) иучебным модулям учебного плана для 1- ого и 5-ого классов |
| 28  | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочнойдеятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-ого и 6-ого классов на2023-2024 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа2023 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-ого и 6-ого классов |
| 29 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-ого и 7-ого классов на 2024-2025 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа2024 года | Рабочие программы педагогов поучебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-ого и 7-ого классов |
| 30  | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-ого и 8-ого классов на 2025-2026 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа2025 года | Рабочие программы педагогов поучебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) иучебным модулям учебного плана для 4-ого и 8-ого классов |
| 31 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-ого класса на 2026-2027 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа2026 года | Рабочие программы педагогов поучебным предметам, учебным курсам (втом числе и внеурочной деятельности) иучебным модулям учебного плана для 9-ого классов |
| 32  | Утверждение спискаУМК для уровней НОО и ООО | Ежегодно  | Приказ об утверждении списка УМК дляуровней НОО и ООО с приложениемданного списка |
| 33  | Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями | До 1 сентября2022 года | Приказ об утверждении модели договорамежду образовательной организацией иродителями.Договор между ОО и родителями |
| 34 | Внесение изменений в«Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестацииобучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатовобразования: предметных,метапредметных, личностных в соответствии с новымиФГОС НОО и ООО | До 1 сентября2022 года | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.Протокол педсовета об утвержденииизменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных всоответствии с новыми ФГОС НОО и ООО.Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО |
| **3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОСНОО и ФГОС ООО** |
| 35  | Разработка планаметодической работы,обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОСООО | До 1 сентября2021 года | План методической работы.Приказ об утверждении планаметодической работы |
| 36 | Корректировка планаметодических семинароввнутришкольногоповышения квалификациипедагогических работниковобразовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО | Июнь,ежегодно с2022 по 2026годы | План методических семинаров внутришкольного повышения квалификациипедагогических работников образовательной организации |
| 37 | Изучение нормативныхдокументов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОСООО педагогическимколлективом | В течениеучебного годав соответствиис планамиШМО,ежегодно с2021 по 2026годы | Планы работы ШМО.Протоколы заседаний ШМО |
| 38 | Обеспечениеконсультационнойметодической поддержки педагогов по вопросамреализации ООП НООи ООО по новым ФГОС НОО и ООО | В течениевсего периодас 2021 по2027 годы | План работы методического советаобразовательной организации.Планы работы ШМО.Аналитическая справка замдиректора поУВР |
| 39 | Организация работы попсихолого-педагогическомусопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОСООО | В течениевсего периодас 2021 по2027 годы | План работы педагога-психолога.Аналитическая справка замдиректора поУВР |
| 40  | Формирование пакетаметодических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО | В течениевсего периодас 2021 по2027 годы | Пакет методических материалов по темереализации ООП НОО по новому ФГОСНОО |
| 41  | Формирование пакетаметодических материалов по теме реализации ООП ОООпо новому ФГОС ООО | В течениевсего периодас 2021 по2027 годы | Пакет методических материалов по темереализации ООП ООО по новому ФГОСООО |
| 42  | Формирование планаВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | До 1 сентябряежегодно с2022 по 2026годы | План ВШК на учебный год.Аналитические справки по итогам ВШК |
| 43  | Формирование планафункционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализацииООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | До 1 сентябряежегодно с2022 по 2026годы | План функционирования ВСОКО научебный год.Аналитические справки по результатамВСОКО |
| **4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОСНОО и ФГОС ООО** |
| 44  | Анализ кадровогообеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОСООО | Декабрь2021 года | Аналитическая справка замдиректора поУВР |
| 45  | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь 2022 года,ежегодно впериод с 2022по 2027 годы | Аналитическая справка замдиректора поУВР |
| 46  | Поэтапная подготовкапедагогических иуправленческих кадровк постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО:разработка и реализация ежегодного плана-графикакурсовой подготовки педагогических работников,реализующих ООПНОО и ООО | Ежегодно втечение всегопериода с2021 по 2027годы | План курсовой подготовки с охватом в100 процентов педагогическихработников, реализующих ООП НОО иООО.Аналитическая справка замдиректора поУВР |
| 47 | Распределение учебнойнагрузки педагогов на учебный год | До 25 августаежегодно впериод с 2021по 2026 годы | Приказ об утверждении учебной нагрузкина учебный год |
| **5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новымФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 48  | Размещение на сайтеобразовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течениевсего периодас 2021 по2027 годы | Сайт образовательной организацииПакет информационно-методическихматериалов |
| 49  | Информированиеродительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежеквартально в течениевсего периодас 2021 по2027 годы | Сайт образовательной организации,страницы школы в социальных сетях,информационный стенд в холлеобразовательной организации |
| 50  | Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов | Ежеквартально в течениевсего периодас 2021 по2027 годы | Сайт образовательной организации,страницы школы в социальных сетях,информационный стенд в холлеобразовательной организации.Аналитические справки заместителейдиректора по УВР, ВР, педагогапсихолога |
| 51  | Информирование онормативно-правовом,программном, кадровом, материально техническом ифинансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежеквартально в течениевсего периодас 2021 по2027 годы | Сайт образовательной организации,страницы школы в социальных сетях,информационный стенд в холлеобразовательной организации |
| **6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение поновым ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 52  | Анализ материально-технического обеспеченияреализации ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение2021-2022учебного года | Анализ материально-техническогообеспечения |
| 53  | Обеспечение соответствия материально технической базы образовательной организации требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течениегода | Обеспечение соответствия материальнотехнической базы |
| 54  | Обеспечение соответствиясанитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН | Постоянно втечение года | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиямФГОС и СанПиН |
| 55  | Обеспечение соответствия условий реализации ООПпротивопожарным нормам, нормам охраны трудаработников образовательнойорганизации | Постоянно втечение года | Обеспечение соответствия условийреализации ООП противопожарнымнормам, нормам охраны трудаработников образовательной организации |
| 56  | Обеспечение соответствияинформационно образовательной среды требованиям ФГОС НОО и ООО | Постоянно втечение года | Обеспечение соответствияинформационно-образовательной средытребованиям ФГОС НОО и ООО |
| 57  | Обеспечение укомплектованностибиблиотечно-информационногоцентра печатными и электронными образовательными ресурсами | Март 2022-2027 |  Обеспечение укомплектованностибиблиотечно-информационного центрапечатными и электроннымиобразовательными ресурсами |
| 58  | Наличие доступаобразовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным вфедеральных, региональных и иных базах данных | Постоянно втечение года | Наличие доступа образовательнойорганизации к электроннымобразовательным ресурсам (ЭОР),размещенным в федеральных,региональных и иных базах данных |
| 59  | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательнойдеятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | Постоянно втечение года | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательнойдеятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет |